## PETIC
| INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETIC | [8 empty] | CÓDIGO | PE-FO-250-010
[10 empty] | VERSIÓN | 1
[10 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 14/AGO/2023
Objetivo: documento muy importante para la organización, mediante el cual se establecen los lineamientos, planes, estrategias y objetivos del área TIC, que permitirá el logro de los objetivos estratégicos institucionales, por lo cual lleva a trazar un horizonte claro y a enfocar los recursos realmente a los proyectos que generan más valor
Nombre de la Dependencia | Nombre de la Dimension de MIPG | Producto o Tarea | Meta o Cantidad | Unidad Medida (Tipo) | Actividades | Fuente de Informacion | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Funcionario Responsable | Indicar si son recursos de funcionamiento o inversion | Si tiene recursos de iinversion indicar el PI y el nombre del proyecto
Oficina de Sistemas | Información y comunicación | implementación | Politica de seguridad | Documento | Seguimiento | Todas la áreas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Jefe de Sistemas
Oficina de Sistemas | Información y comunicación | implementación | Telefonia IP | Servicio | Diseño e implementación | Sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Jefe de Sistemas | Funcionamiento
Oficina de Sistemas | Información y comunicación | implementación | Intranet | Servicio | Diseño e implementación | Todas la áreas | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión
Oficina de Sistemas | Información y comunicación | implementación | IP V6 | Servicio | Diseño e implementación | Sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión
Oficina de Sistemas | Información y comunicación | Ejecución | Actualización tecnológica de equipos de computo | Servicio | adquisición | administrativa | 2024-01-01 | 2027-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión
Oficina de Sistemas | Información y comunicación | implementación | Análitica de datos | Servicio | Diseño e implementación | Sistemas | 2024-01-01 | 2027-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión