## PLAN INST DE SGSST
| INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [21 empty] | CÓDIGO | PE-PL-250-008
[23 empty] | VERSIÓN | 1
| PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST | [21 empty] | APROBADO | 2023-08-14
El SGSST consiste en un proceso basado en la mejora continua con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores públicos y las demás partes interesadas. Odjetivo: Ejecutar actividades que permitan mejorar y mantener un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, con el propósito de controlar de manera eficaz los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, implementando las medidas necesarias para reducir las lesiones, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan afectar a los Servidores Públicos y demás partes interesadas.
Programa a Desarrollar o Incentivo a Aplicar | Descripcion, Tipo de Actividad a Ejecutar |  | Categoria/Proyecto (Opcional) | Responsable de Tarea | Fecha de Ejecucion | Fecha Terminacion | Cronograma Mensual Actividades _____ | [11 empty] | Fuente de Recursos |  |  |  | Avance |  | Seguimiento OCI
[7 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Propios | ARL | EPS | Otros | Reporte de Avance | % Avance | Observaciones
| No. | Detalle
PLANIFICACIÓN | 1 | Documentar la designación del responsable del SGSST. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | [10 empty] | X
| 2 | Documentar y socializar las asignación de responsabilidades del SGSST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | [10 empty] | X
| 3 | Verificar la existencia del documento donde se designen los recursos para la ejecución del SG-SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | [10 empty] | X
| 4 | Validar base de datos del personal de planta vs. ARL Positiva | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Todo el año | Diciembre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 5 | Seguimiento a los estándares mínimos del SG SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Todo el año | Diciembre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 6 | Validar Conformación y garantizar funcionamiento del COPASST. | N/A | RESPONSABLE SG-SST COPASST | Todo el año | Diciembre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 7 | Validar las capacitaciones de COPASST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero a diciembre | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
| 8 | Validar Conformación y garantizar funcionamiento del CCL. | N/A | RESPONSABLE SG-SST JEFE TALENTO HUMANO | Febrero a diciembre | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 9 | Elaborar el Programa de Capacitación Anual en SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Enero | Enero | X | [11 empty] | X
| 10 | Revisar las Responsabilidades de los actores frente al SG-SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST JEFE TALENTO HUMANO | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 11 | Realizar Inducción - reinducción en SST personal de planta - contratistas | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 12 | Validar vigencia del curso de 50 horas en SST de todo el personal relacionado con SST. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Febrero |  | X | [10 empty] | X
| 13 | Validar vigencia de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Febrero |  | X | [10 empty] | X
| 14 | Documentar y socializar los objetivos de SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Febrero |  | X | [10 empty] | X
| 15 | Validar evaluación inicial del SG-SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Febrero |  | X | [10 empty] | X
| 16 | Diseñar y definir el plan de trabajo anual | N/A | RESPONSABLE SG-SST JEFE TALENTO HUMANO | Enero | Enero | X | [11 empty] | X
| 17 | Constatar la existencia de archivo y retención documental SG-SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | % Cumplim
| 18 | Documentar la rendición de cuentas del SG-SST | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Noviembre | Diciembre | [10 empty] | X | X | X
| 19 | Realizar la rendición de cuentas anual de los responsables del SG- SST ( Responsable del SG-SST, COPASST, CCL y la Brigada de emergencias) | N/A | RESPONSABLE SG-SST COPASST JEFE BRIGADA DE EMERGENCIAS | Noviembre | Diciembre | [10 empty] | X | X | X
| 20 | Definir la matriz de requisitos legales | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 21 | Definir procedimiento para la identificación y evaluación de compras y adquisición de productos y servicios | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 22 | Establecer los aspectos de SST para la evaluación y selección de contratistas | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 23 | Establecer procedimiento de gestión del cambio | N/A | RESPONSABLE SG-SST GERENTE | Marzo | Abril |  |  | X | X | [8 empty] | X
CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 24 | Aplicar encuesta del perfil sociodemográfico y condiciones de salud 2025 | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 25 | Actividades de medicina preventiva y del trabajo: SVEB (Sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico):Medicina Preventiva y del Trabajo - Prevención del dolor lumbar e higiene postural | N/A | RESPONSABLE SG-SST FISIOTERAPEUTA ARL | Marzo | Diciembre |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 26 | Actividades de medicina preventiva y del trabajo: CARDIVASCULAR (Tamizaje presión arterial y control de peso): Medicina Preventiva y del Trabajo - Control de tensión arterial sobrepeso, diabetes. | N/A | RESPONSABLE SG-SST MEDICO LABORAL | Marzo | Diciembre |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 27 | Revisar con médico ocupacional los perfiles de cargo para EMO | N/A | RESPONSABLE SG-SST MEDICO LABORAL | Enero | Marzo | X | X | X | [9 empty] | X
| 28 | Elaborar procedimiento para las evaluaciones EMO | N/A | RESPONSABLE SG-SST MEDICO LABORAL | Enero | Marzo | X | X | X | [9 empty] | X
| 29 | Gestionar con la IPS contratada las EMO | N/A | RESPONSABLE SG-SST ARL | Marzo y Octubre | Noviembre |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
| 30 | Establecer procedimiento para el manejo de recomendaciones y restricciones medicas | N/A | RESPONSABLE SG-SST MEDICO LABORAL | Febrero | Mayo |  | X | X | X | X | [8 empty] | X
| 31 | Elaborar programa de estilos de vida y entorno saludable: Medicina Preventiva y del Trabajo - Prevención en uso de sustancias psicoactivas (campañas de prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas) | N/A | RESPONSABLE SG-SST MEDICO LABORAL | Abril | Mayo |  |  |  | X | X | [7 empty] | X
| 32 | Medicina Preventiva y del Trabajo - Salud Pública: Socializar boletines informativos de Salud Publica referentes a la prevención de las enfermedades de la población trabajadora: Planificación familiar, Prevención de cáncer en hombre (Próstata, Testículo) y en Mujer (Seno, Cérvix) | N/A | RESPONSABLE SG-SST COMUNICACIONES | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 33 | Programar y realizar semana de la Salud y la Seguridad en el trabajo | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF | Julio | Septiembre | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | X
| 34 | Realizar jornada de vacunación por enfermedades como gripe, tétanos. | N/A | RESPONSABLE SG-SST ENFERMERIA | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
| 35 | Establecer y socializar programa de manejo de residuos solidos. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 36 | Reforzar socialización de procedimiento para el reporte de accidentes de trabajo a la ARL y notificación a la EPS y Ministerio de Trabajo. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 37 | Establecer procedimiento para la investigación de incidentes, AT/EL. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 38 | Definir formato para el registro de las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo leves. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 39 | Establecer y socializar formato para el reporte de actos y condiciones inseguras y auto reportes de condiciones de salud. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 40 | Definir formato para el registro estadístico de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 41 | Establecer y calcular los indicadores de los estándares mínimos del SGSST. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 42 | Documentar la metodología de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR) | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Marzo |  | X | X | [9 empty] | X
| 43 | Actualizar la matriz de IPEVR | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Abril |  | X | X | X | [8 empty] | X
| 44 | Definir mediciones ambientales requeridas en la entidad. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Abril | Mayo |  |  |  | X | X | [8 empty] | X
| 45 | Realizar mediciones ambientales requeridas en la entidad. | N/A | RESPONSABLE SG-SST ARL | Mayo | Junio |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | X
| 46 | Implementar las medidas de intervención requeridas para el control de los peligros y riesgos. | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Marzo | Diciembre |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 47 | Establecer programa de inspecciones planeadas. Definir formato para inspecciones | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 48 | Establecer programa de mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas existentes en la entidad | N/A | RESPONSABLE SG-SST JEFE MANTENIMIENTO | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 49 | Establecer procedimiento de EPP y capacitación en el uso adecuado. Definir matriz de EPP. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Marzo | Marzo |  |  | X | [9 empty] | X
| 50 | Establecer y/o actualizar el plan de atención y respuesta ante emergencias | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Marzo | Diciembre |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X
| 51 | Definir Plan estratégico de seguridad Vial | N/A | RESPONSABLE SG-SST ASESOR ARL | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 52 | Establecer el plan de formación y entrenamiento para los brigadistas, seguridad vial y cronograma de capacitaciones para todo el personal. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Marzo | Diciembre |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 53 | Suministrar dotación requerida para brigadistas | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Mayo | Mayo |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
| 54 | Definir y adquirir señalética de seguridad | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Junio | Noviembre | [5 empty] | X | X | X | X | X | X |  | X
| 55 | Realizar recarga de extintores de acuerdo a inspecciones y necesidades de cada sede | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Noviembre | Diciembre | [10 empty] | X | X | X | X
| 56 | Definir aplicación de bateria de riesgo psicosocial a personal funcionario de la entidad | N/A | RESPONSABLE SG-SST JEFE TALENTO HUMANO | Agosto | Octubre | [7 empty] | X | X | X |  |  | X
| 57 | Realización de plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo al diagnóstico generado en la batería de riesgo psicosocial de los funcionarios de INDERVALLE | N/A | RESPONSABLE SG-SST JEFE TALENTO HUMANO | Mayo | Noviembre |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X
VERIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA | 58 | Realizar auditoria anual del SGSST, planeada con el Copasst | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Octubre | Octubre | [9 empty] | X |  |  | X
| 59 | Revisión anual por la alta dirección | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Junio | Julio | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X
| 60 | Establecer procedimiento y formato para las acciones preventivas y/o correctivas | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Abril | Mayo |  |  |  | X | X | [7 empty] | X
| 61 | Documentar la implementación de las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de auditoria, los indicadores, inspecciones, recomendaciones del Copasst, Investigaciones, reporte de actos y condiciones inseguras. | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Abril | Diciembre |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 62 | Documentar la implementación de las acciones preventivas y correctivas con base en la revisión por la alta dirección | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Julio | Diciembre | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| 63 | Documentar la implementación de las acciones preventivas y correctivas con base en las recomendaciones de la ARL o entidades de control. | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 64 | Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa. | N/A | RESPONSABLE SG-SST | Febrero | Abril |  | X | X | X | [8 empty] | X
| 65 | Mejoramiento continuo del SGSST | N/A | RESPONSABLE SG-SST SUBGERENTE SAF JEFE TALENTO HUMANO | Febrero | Diciembre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X