## PETIC
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [11 empty] | CÓDIGO | PE-PL-250-011
[14 empty] | VERSIÓN | 1
|  | PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | [11 empty] | APROBADO | 2023-08-14
[14 empty] | PÁGINA | 1
Objetivo: El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) de INDERVALLE refleja la realización de un ejercicio de planeación estratégica de las adquisiciones, desarrollo, soporte, mantenimiento y uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el propósito de asegurar que los objetivos de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de INDERVALLE estén vinculados y alineados con los objetivos estratégicos definidos por la Entidad.
No. | Dependencia | Actividades | Descripción/Justificación | Vulnerabilidad | Causa | Objetivo / Proposito | Estrategias | Responsables | Meta | Tiempo Ejecución |  | Calificación (#) | Evaluación (Alto, Medio, Bajo) | Avance o Ejecución de Cada Actividad (%) | Observaciones
[10 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Fin
1 | Oficina de Sistemas | Implementar politica de seguridad de la información | Se debe implementar la política de seguridad de la información en la entidad para asegurar la integridad y privacidad de los activos de información | Desconocimiento y falta de implementación robusta de seguridad y privacidad de los activos de información de la entidad | Falta de controles claros que garanticen la seguridad de la información en la entidad | Redactar y socializar documento de politica de seguridad de la información | Identificar vulnerabilidades especificas en la entidad, crear controles, redactar documentación, socializar e implementar | Jefe de Oficina de Sistemas | Reducir riesgos de incidentes de seguridad informatica en la entidad | 2025-01-07 | 2025-12-31 | 100 | Alto | 50% | N/A
2 | Oficina de Sistemas | Implementar el servicio de telefonía IP | La implementación de telefonía IP permitirá una comunicación más eficiente, flexible y económica entre los colaboradores de la entidad | Comunicación deficiente entre las dependencias de la entidad | Falta de aprobación de recursos para la implementación de la tecnología | Mejorar la eficiencia en la comunicación dentro de la entidad | Evaluar, cotizar y contratar el servicio con un proveedor externo | Jefe de Oficina de Sistemas | Instalar un telefono IP en cada oficina y dependencias que requieran del servicio | 2025-01-07 | 2025-12-31 | 40 | Medio | 10% | N/A
3 | Oficina de Sistemas | Desarrollar una intranet para la entidad | Surge la necesidad de desarrollar una intranet para alojar servicios de plataformas y portales dirigidos especificamente a los colaboradores de la entidad | Plataformas y servicios digitales de la entidad descentralizados genera desorden y poco control | Desaprovechamiento de la oportunidad de consolidación de las herramientas virtuales de la entidad | Centralizar y facilitar la disponibilidad de las herramientas virtuales de la entidad | Evaluar y definir la contratación de los encargados de desarrollar la intranet | Jefe de Oficina de Sistemas | Desarrollar una intranet que integre todas las herramientas virtuales y servicios internos utilizados por los colaboradores de la entidad | 2025-01-07 | 2026-12-31 | 10 | Bajo | 0% | N/A
4 | Oficina de Sistemas | Implementar tecnología IPv6 | Por directriz gubernamental, todas las entidades públicas deben implementar el uso de la tecnología IPv6 | Dificultad para identificar individualmente a todos los equipos conectados a la red de la entidad | Uso del protocolo de direccionamiento antiguo IPv4 | Cumplir con la directriz gubernamental de adoptar nuevas tecnologías | Cotizar y contratar la implementación de la tecnología IPv6 con un proveedor externo | Jefe de Oficina de Sistemas | Implementar la asignación de direcciones IPv6 a todos los equipos conectados a la red de la entidad | 2025-01-07 | 2025-12-31 | 90 | Alto | 10% | N/A
5 | Oficina de Sistemas | Actualizar tecnología de los equipos de cómputo de la entidad | Es importante actualizar y renovar el hardware y software de los equipos de cómputo de la entidad para evitar la obsolescencia y aumentar la eficiencia operativa | Depreciación y obsolescencia de la tecnología de los equipos de cómputo de la entidad | Falta de asignación y aprobación del presupuesto necesario para actualizar tecnologías de manera recurrente | Evitar la obsolescencia definitiva de la tecnología de los equipos de cómputo de la entidad | Gestionar con la alta gerencia los recursos necesarios para adquirir nuevas tecnologías | Jefe de Oficina de Sistemas | Repotenciar computadores, adquirir servidores nuevos, arrendamiento de impresoras y escaneres, colocar cableado estructurado y comprar insumos de tecnología | 2025-01-07 | 2027-12-31 | 80 | Alto | 0% | N/A
6 | Oficina de Sistemas | Implementar la técnica de analítica de datos | Por directriz gubernamental, todas las entidades públicas deben implementar el uso de la técnica de analítica de datos | Falta de criterio a la hora de tomar decisiones basadas en datos | Falta de protocolos para la recolección y aprovechamiento de los datos generados por la entidad | Inspeccionar, limpiar y transformar los datos generados por la entidad | Definir e implementar el sistema y protocolos necesarios para recolectar y analizar los datos generados por la entidad | Jefe de Oficina de Sistemas | Resaltar la información útil y sugerir conclusiones a partir de los datos recolectados para apoyar en la toma de decisiones importantes para la entidad | 2025-01-07 | 2027-12-31 | 80 | Alto | 15% | N/A