## PSPI
| INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI | [7 empty] | CÓDIGO | PE-PL-250-012
[9 empty] | VERSIÓN | 1
[9 empty] | APROBADO | 14/AGO/2023
Objetivo: Conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos y de la misma.
Nombre de la Dependencia | Nombre de la Dimension de MIPG | Producto o Tarea | Meta o Cantidad | Actividades | Fuente de Informacion | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Funcionario Responsable | Indicar si son recursos de funcionamiento o inversion | Si tiene recursos de iinversion indicar el PI y el nombre del proyecto
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar la politica de seguridad y privacidad de la información y socializarla | Redactar la actualización de la politica de seguridad y privacidad de la información e implementarla | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2026-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI | Crear el MSPI de la entidad | Construir las etapas del MSPI e implementarlo | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Funcionamiento
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Socializar los riesgos de seguridad digital | Mitigar los riesgos de seguridad digital en la entidad | Poner en conocimiento los riesgos de seguridad digital, socializar las acciones preventivas e implementarlas | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2026-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Inventario de activos de la información | Actualizar el inventario de activos de información | Recolectar con las todas las dependencias los activos de información y poner el inventario a disposición de la entidad | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Funcionamiento
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Indice de información reservada y clasificada | Crear el indice de información reservada y clasificada | Implementar la clasificación de reservada o clasificada a la información sensible de la entidad | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Funcionamiento
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Controles de seguridad de la red de la entidad | Aumentar la seguridad de la red de la entidad | Implementar controles de acceso y seguridad perimetral a la red de la entidad | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión