## PTRSI
| INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION PTRSI | [7 empty] | CÓDIGO | PE-FO-250-013
[9 empty] | VERSIÓN | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 14/AGO/2023
Objetivo: Corresponde a las acciones que se definen para reducir los riesgos de Seguridad Digital que superan el nivel de riesgo aceptable de la organización, y que su resultado corresponde al producto de la probabilidad de ocurrencia por el impacto que ocasionaron o podrían ocasionar las amenazas por el aprovechamiento de las vulnerabilidades de los activos de seguridad digital de la organización.
Nombre de la Dependencia | Nombre de la Dimension de MIPG | Producto o Tarea | Meta o Cantidad | Actividades | Fuente de Informacion | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Funcionario Responsable | Indicar si son recursos de funcionamiento o inversion | Si tiene recursos de inversion indicar el PI y el nombre del proyecto
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Politica de ciclo de vida de los datos | Definir el ciclo de vida de los datos de la entidad | Planear e implementar la politica de ciclo de vida de los datos de la entidad | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Funcionamiento
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Licensias de antivirus | Licenciamiento de 150 licencias de antivirus | Gestionar el recurso para renovar las licensias de antivirus | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Firewall de Fortinet | Un firewall para toda la entidad | Gestionar el recurso para renovar el servicio de firewall | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Inversión
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Evaluación del Indice ITA | Índice de transparencia y acceso a la información publica ITA | Publicar oportunamente la información pública requerida por la normativa en la página web institucional | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Funcionamiento
Oficina de Sistemas | Información y Comunicación | Copias de seguridad | Contar con copias de seguridad de los archivos usados por los empleados de la entidad | Hacer seguimiento periódico a las copias de seguridad pendientes por realizarse | Todas la áreas | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Jefe de Sistemas | Funcionamiento